ПЛАН

перепрофілювання (зміни типу) та оптимізації  мережі закладів освіти  Диканської територіальної громади

на 2024-2027 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реорганізувати Орданівську, Великобудищанську, Водянобалківську, Дібрівську ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом перетворення у гімназії | До 01.09.2025 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, Диканська селищна рада |
| 1.1 | Здійснення організаційно-правових заходів у зв'язку із реорганізацією закладів: - внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; - внесення змін до трудових книжок працівників; - внесення змін до штатних розписів технічного та обслуговуючого персоналу; - працевлаштування працівників (за можливістю); - організація підвезення учнів | До 01.09.2025 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники ЗЗСО |
| 2. | Припинити діяльність Андріївської філії опорного закладу «Диканський ліцей імені М.В. Гоголя», | До 01.09.2024 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, Диканська селищна рада |
| 3. | Реорганізувати Великорудківську ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом перетворення у гімназію | До 01.09.2024 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, Диканська селищна рада |
| 3.1. | Здійснення організаційно-правових заходів у зв'язку із реорганізацією закладів: - внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; - внесення змін до трудових книжок працівників; - внесення змін до штатних розписів технічного та обслуговуючого персоналу; - працевлаштування працівників (за можливістю); - організація підвезення учнів | До 01.09.2024 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники ЗЗСО |
| 4. | Припинити діяльність Петро -Давидівської філії опорного закладу «Диканський ліцей імені М.В. Гоголя», | До 01.09.2025 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, Диканська селищна рада |
| 5. | Реорганізувати Байрацьку ЗОШ І-ІІ ст. шляхом перетворення у початкову школу | До 01.09.2025 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, Диканська селищна рада |
| 5.1 | Здійснення організаційно-правових заходів у зв'язку із реорганізацією закладів: - внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій; - внесення змін до трудових книжок працівників; - внесення змін до штатних розписів технічного та обслуговуючого персоналу; - працевлаштування працівників (за можливістю); - організація підвезення учнів | До 01.09.2025 | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, керівники ЗЗСО |

Начальник відділу освіти, сім’ї,

молоді та спорту Диканської

селищної ради                                                                       Зоя ПРИСЯЖНЮК